## スケジュール
AnnotationToolスケジュール | [6 empty] | 5月 | [13 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月
タスク | 詳細タスク | 予定/実績 | 開始日 | 終了日 | ステータス | 成果物 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
スケジュール計画 | スケジュール計画 | 予定 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 完了 | スケージュール計画
|  | 実績 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 100%
調査 | ライブラリ調査 | 予定 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 完了 | 必要なライブラリ 機能仕様書に記載
|  | 実績 |  |  | 100%
環境構築 | 開発環境構築 | 予定 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 完了 | 開発環境 機能仕様書に記載
|  | 実績 |  |  | 100%
| バージョン管理環境(github)リポジトリ作成 | 予定 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 完了 | バージョン管理環境 機能仕様書に記載
|  | 実績 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 100%
機能仕様書 | 機能概要 | 予定 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 着手中 | 機能仕様書
|  | 実績 |  |  | 90%
| システム開発環境 | 予定 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 着手中
|  | 実績 |  |  | 90%
| 機能仕様書レビュー | 予定 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 着手中
|  | 実績 |  |  | 50%
| 機能仕様書レビュー指摘反映 | 予定 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 着手中
|  | 実績 |  |  | 50%
機能設計書 | 機能一覧 | 予定 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 着手中 | 機能設計書
|  | 実績 |  |  | 90%
| 画面設計 | 予定 | 2021-05-21 | 2021-05-27 | 着手中
|  | 実績 |  |  | 90%
| 機能仕様書レビュー | 予定 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 着手中
|  | 実績 |  |  | 50%
| 機能仕様書レビュー指摘反映 | 予定 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 着手中
|  | 実績 |  |  | 50%
内部設計 | 画面遷移図 | 予定 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 着手中 | 画面遷移図
|  | 実績 |  |  | 90%
| 画面遷移図レビュー | 予定 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 着手中
|  | 実績 |  |  | 50%
| 画面遷移図レビュー指摘反映 | 予定 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 未着手
|  | 実績 |  |  | 0%
| クラス図 | 予定 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 未着手 | クラス図
|  | 実績 |  |  | 0%
| クラス図レビュー | 予定 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 未着手
|  | 実績 |  |  | 0%
| クラス図レビュー指摘反映 | 予定 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 未着手
|  | 実績 |  |  | 0%
| シーケンス図 | 予定 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 未着手 | シーケンス図
|  | 実績 |  |  | 0%
| シーケンス図レビュー | 予定 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 未着手
|  | 実績 |  |  | 0%
| シーケンス図レビュー指摘反映 | 予定 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 未着手
|  | 実績 |  |  | 0%
実装スケジュール計画 | 実装スケジュール計画 | 予定 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 未着手 | 実装スケジュール計画
|  | 実績 |  |  | 0%
予定
実績
予定より遅れた場合 の完了予定
休み
予定休